## 复盘总结
中心主题 | 当初的目的 | 1、接口自动化测试基本成型，UI自动化 待完善
2、app支持热更新，app登录历史详情维护
|  | 3、核心能力增强 | 一人多岗功能支持
配置、布局能力增强
|  |  | 济民可信 速度优化 | 缓存
触发器方面
|  | 4、服务分层（CI、CD） | 蓝绿部署 | 基于asws
自动扩容
基于nginx
引入预发版机制
|  | 5、上线交付支持 | 贝朗上线
基石
豪森
jira 能力
| 与原来目标比 | 平台与CRM关系
配置(租户、与平台)差异
经验规律
| 举措，行动计划 | 双轨、或者类双轨制
|  | 1、优化app体验 | UED优化
后端优化
|  | 配置区分 | 平台与CRM关系
配置(租户、平台）差异
| 失败根本原因 | 1、目标环节过多，需要进行目标集中
2、跨部门协作
3、定期组织review 会议
4、定制化需求
| 事件 | 1、ID事件
2、济民可信崩溃事件
3、单点登录项目暂停
4、通用的导出服务开发暂停
5、配置中心暂停
6、技术交流 并没有真正开展
7、bus需求开发，思路不清晰
8、济民可信拜访问题(绕过app直接发请求)
| 目标 | 平台化：Platform Thinking 鼓励企业不断抽象沉浸自己核心的底层能力，通过了平台包装，得以更好赋能前台业务，用底层的确定性应对前台业务以及最终用户需求的不确定性
| lowlights | 客户投诉
产品稳定性
定期技术交流没有开展
研发体能提升
核心能力 没有达到预期
平台与CRM 双轨发展
|  | 缺少、总体培训 | 1、
2、
3、
4、